## Cronograma
Día | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07
Project Manager |  | Envío de diseños al cliente | Información al equipo sobre comentarios recibidos |  |  |  | Envío de diseños al cliente |  |  | Información al equipo sobre comentarios recibidos | Aprobar inicio de Maquetación |  |  | Evaluar y supervisar maqueta. Envío de diseños al cliente |  | Evaluar y supervisar maqueta. Envío de diseños al cliente. Información al equipo sobre comentarios recibidos |  | Evaluar y supervisar maqueta | Información al equipo sobre comentarios recibidos |  |  | Evaluar y supervisar maqueta. Envío de diseños al cliente |  |  | Información al equipo sobre comentarios recibidos | Evaluar y supervisar maqueta. Envío de diseños al cliente | Información al equipo sobre comentarios recibidos. Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta | Evaluar y supervisar maqueta |  |  |  | Información al equipo sobre comentarios recibidos
Cliente |  |  | Comentarios Mockup | Comentarios Mockup |  |  |  | Comentarios Home - Quienes Somos | Comentarios Home - Quienes Somos |  | Comentarios Correcciones Home - Quienes Somos | Comentarios Correcciones Home - Quienes Somos |  |  | Comentarios Sucursales |  | Comentarios Productos | Comentarios Productos |  |  |  |  | Comentarios Promociones y Servicios | Comentarios Promociones y Servicios |  | Revisión final de diseño | [12 empty] | Revisión del site | Revisión del site | Revisión del site
Diseño | Mockup Portal | Mockup Portal |  |  | Diseño Home | Diseño Home | Diseño Home - Diseño Quiénes Somos |  |  | Correcciones diseño Home - Diseño Quiénes Somos |  |  | Diseño Sucursales | Diseño Sucursales - Diseño Home productos | Diseño Home productos - Diseño Categoría de productos | Corrección Sucursales - Diseño Detalle de productos - Diseño Promociones |  |  | Correcciones Productos | Correcciones Productos | Diseño Promociones - Diseño Servicio | Diseño Registro - Diseño Contacto |  |  | Corrección Registro y Contacto | Cierre de diseño
Maquetación | [10 empty] | Maquetación de Home | Maquetación de Home | Maquetación de Home | Maquetación de Home | Maquetación de Quienes Somos | Maquetación de Quienes Somos | Maquetación Sucursales | Maquetación Sucursales |  |  | Maquetación Productos | Maquetación Productos |  |  | Maquetación Promociones y Servicio |  | Maquetación Registro y Contacto | Revisión final maquetación | Correcciones maquetación | Correcciones maquetación
Desarrollo | Instalación de Base de datos En servidor de desarrollo | Instalación y configuración de Wordpress en servidor de desarrollo | Creación de Theme Base en Wordpress | Creación de Theme Base en Wordpress | [10 empty] | Creación de Theme del home | Creación de Theme del home | Creación de Theme del home | Creación de Theme del home | Montaje de Slider | Creación de Theme de Quienes Somos | Creación de Theme de Quienes Somos | Creación de Theme Sucursales | Creación de Theme Sucursales | Creación de Theme Productos | Creación de Theme Productos | Creación de Theme Productos | Desarrollo Catálogo de Productos | Desarrollo Catálogo de Productos | Creación de Theme Promociones y servicios | Creación de Theme Promociones y servicios | Creación de Theme Registro y Contacto | Creación de Theme Registro y Contacto | Desarrollo Acordion Sucursales | Instalación de WEB Site desarrollado en servidor de producción | Instalación de WEB Site desarrollado en servidor de producción | Puesta en marcha y pruebas en ambiente de producción | Puesta en marcha y pruebas en ambiente de producción | Puesta en marcha y pruebas en ambiente de producción
Contenido | [21 empty] | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido | Carga de contenido